## PBQ
Product BackLog Qualified (PBQ) - Grupo 8
Cód. do Requisito | Cód. do Artefato | Estado | Descrição do Requisito | Prioridade | Observações
1 | US001 | Em andamento | Tela de dashboard; é um requisito importante para a apresentação dos dados em função do monitoramento dos totens trazendo praticidade e reduzindo o tempo de resolução de problemas e bugs no sistema operacional | Importante
2 | US003 | Planejada | Alertas/Notificações; é um requisito importante para caso seja necessária a interferência, devido alguma alteração repentina de alto ou médio grau nos componentes monitorados. | Importante
3 | PROT001 | Feito | Menu de páginas; é um requisito para que o cliente e/ou usuário possa navegar pelas página principal e pelas outras paginas do site por completo. | Importante
4 | PROT001 | Feito | Footer; é uma seção importante para que o usuário ao navegar pelo site tenha maior praticidade de encontrar informações e ser direcionario para outras seções do site. | Importante
3 | PROT001 | Feito | Seção introdutória; é uma seção que apresenta inicialmente sobre nossos serviços de forma rápida e objetiva. | Importante
4 | PROT001 | Feito | Seção com tópicos gerais; é um requisito importante para que o usuário que tenha acesso ao site, tenha uma visão geral sobre o que nossa equipe acredita para ter desenvolvido o projeto. | Essencial
5 | PROT002 | Feito | Seção explicativa; é um requisito que explica sobre nosso projeto, mostrando detalhes e motivação pelo qual o projeto foi criado. | Importante
6 | PROT002 | Feito | Seção de valores; é um requisito importante para que o cliente possa ter mais detalhes e passar maior credibilidade; | Importante
7 | PROT002 | Feito | Seção com apresentação da equipe; é um requisito importante para o cliente possa conhecer e ter confiança que a equipe está preparada. | Importante
8 | PROT002 | Feito | Seção de feedback; é um requisito importante para que os novos clientes e/ou usuários possam ter acesso ao feedback de empresas já são nossos clientes; | Importante
9 | PROT003 | Em Andamento | Seção de serviços; é um requisito importante para que caso os clientes tenha interesse sobre nossos serviços previamente possam ir até essa seção para conhecer e entrar em contato. | Essencial
10 | PROT004 | Feito | Seção de contato; é um requisito importante para que o cliente tenha acesso aos nossos serviços e possa entrar em contato; | Essencial
11 | PROT004 | Feito | Seção de login; é um requisito importante para que o cliente tenha acesso ao nosso principal serviço, sendo ele as dashboards. | Essencial
12 | PROT001 | Feito | Seção de beneficios do negócio; é um requisito que apresenta ao usuário como nossos serviços funcionam e no que a equipe acredita. | Importante
13 | PROT005 | Em Andamento | Seção para ADM; é um requisito importante pois é através desta seção que o usuário administrador pode fazer a criação de outros usuário analista. | Essencial
14 | PROT005 | Em Andamento | Seção de dashboard para Analista; é um requisito para que o analista responsavel da empresa possa ter acesso aos dados para tomada de decisão; | Essencial
15 | PROT005 | Feito | Seção de suporte; é um requisito importante para que o usuário possa ter acesso a resolução de falhas e problemas nas dashboards. | Essencial
16 | PROT005 | Feito | Seção de cadastro; é um requisito para que o ADM possa ser cadastrado. | Essencial
17 | EC001 | Feito | Pesquisa de campo; é um requisito importante para que a equipe possa identificar problemas, falhas e bugs nos sistemas operacionais dos totens de autoatendimento. | Desejável
18 | DER001 | Feito | Tabela usuário; é um requisito importante para que nosso banco de dados tenha as informações necessários sos usuários que que são cadastradas na nossa plataforma. | Essencial
19 | DER001 | Feito | Tabela perfil; é um requisito para que o sistema possa identificar o nível de permição de usuário. | Essencial
20 | DER001 | Feito | Tabela cadastro-empresa; é um requisito para ter a separação de cada empresa e atribuir que usuários pertencem a ela. | Essencial
21 | DER001 | Feito | Tabela de leitura; é um requisito para que seja feita o armazenamento dos dados e os mesmos sejam transformados em interface gráfica. | Essencial
22 | DER001 | Feito | Tabela de unidade; é um requisito para o controle de que unidade local determinado totem pertenci. | Essencial
23 | DER001 | Feito | Tabela de Totem; é um requisito para identificação de cada máquina e que localiza-la. | Essencial

## Dados
| Status | Person | Prioridade
| Cancelado | João | Desejável | Paleta de Cores
| Feito | Joana | Importante
| Congelada | Joaquim | Essencial
| Em Andamento | Joaquina
| Planejada | José
Josefina
Team 1
Team 2
ALL
Artefatos | sigla
BPMN | BPMN
PROTOTIPO DE TELA | PROT
USER STORIES | US
LEAN UX CANVAS | LUX
STORIE BOARD | SB
MAPA DE EMPATIA | ME
DESENHO DE ARQUITETURA | ARQ
JORNADA DO USUÁRIO | JU
DER | DER
USE CASE | UC
ENTREVISTA DE CAMPO | EC